## BLANK - Simple Burndown Chart
BURNDOWN CHART
PROJECT TITLE |  |  |  |  | PROJECT MANAGER | DATE | VERSION NO. | PROJECT ID
Sprint 4: ES 2025/26 |  |  |  |  | Martí Pagès Sánchez | 2026-06-03 | 2.0 | ES25/26-431-02
DAY / SPRINT / ITERATION | FEATURES / STORY POINTS GOAL | COMPLETE | GOAL VELOCITY | REMAINING | BURNDOWN
2026-05-25 | 0 | 0 | 70 | 70
2026-05-26 | 0 | 0 | 70 | 70
2026-05-27 | 2 | 2 | 68 | 68
2026-05-28 | 12 | 8 | 56 | 60
2026-05-29 | 14 | 12 | 42 | 48
2026-05-30 | 12 | 16 | 30 | 32
2026-05-31 | 4 | 6 | 26 | 26
2026-06-01 | 10 | 4 | 16 | 22
2026-06-02 | 10 | 6 | 6 | 16
2026-06-03 | 4 | 14 | 2 | 2
2026-06-04 | 2 |  | 0 | 2
2026-06-05 |  |  | 0 | 2
2026-06-06 |  |  | 0 | 2
2026-06-07 |  |  | 0 | 2