## BLANK - Simple Burndown Chart
BURNDOWN CHART
PROJECT TITLE |  |  |  |  | PROJECT MANAGER | DATE | VERSION NO. | PROJECT ID
Sprint 3 |  |  |  |  | Alejandro Ibarra Amaro | 2026-03-09 | 1.0 | PILOT-0628
DAY | STORY POINTS GOAL | COMPLETE | GOAL VELOCITY | REMAINING | BURNDOWN
0 | 0 | 0 | 60 | 60
1 | 3 | 0 | 57 | 60
2 | 5 | 9 | 52 | 51
3 | 9 | 10 | 43 | 41
4 | 9 | 8 | 34 | 33
5 | 8 | 14 | 26 | 19
6 | 5 | 3 | 21 | 16
7 | 6 | 5 | 15 | 11
8 | 5 | 2 | 10 | 9
9 | 3 | 3 | 7 | 6
10 | 4 | 0 | 3 | 6
11 | 2 | 0 | 1 | 6
12 | 1 | 0 | 0 | 6
13 | 0 | 0 | 0 | 6
| 60 | 54