## BLANK - Simple Burndown Chart
BURNDOWN CHART
PROJECT TITLE |  |  |  |  | PROJECT MANAGER | DATE | VERSION NO. | PROJECT ID
Sprint 1 |  |  |  |  | Alejandro Ibarra Amaro | 2026-03-09 | 1.0 | PILOT-0628
DAY | STORY POINTS GOAL | COMPLETE | GOAL VELOCITY | REMAINING | BURNDOWN
0 | 0 | 0 | 84 | 84
1 | 0 | 0 | 84 | 84
2 | 0 | 0 | 84 | 84
3 | 8 | 0 | 76 | 84
4 | 8 | 16 | 68 | 68
5 | 13 | 0 | 55 | 68
6 | 12 | 8 | 43 | 60
7 | 19 | 36 | 24 | 24
8 | 6 | 2 | 18 | 22
9 | 6 | 7 | 12 | 15
10 | 6 | 4 | 6 | 11
11 | 6 |  | 0 | 11
12 | 0 |  | 0 | 11
13 | 0 |  | 0 | 11
14 | 0 |  | 0 | 11
15 | 0 |  | 0 | 11